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1. Введение
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики за 2025 год подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики, утвержденным постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа от 17.12.2024 № 253.
Перечень муниципальных программ Тельмановского муниципального округа утверждён постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики (с изменениями) от 25.06.2025 № 347
Перечень
муниципальных программ муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	№
 п/п
	Наименование муниципальной программы
	Куратор муниципальной программы
	Ответственные исполнители муниципальной программы
	Сроки реализации муниципальной программы

	1.
	Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной 
Республики
	Заместитель Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики, курирующий данное направление
	Отдел по развитию спорта и туризма Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2030 гг.



	2.
	Развитие культуры муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	Заместитель Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики, курирующий данное направление
	Отдел культуры Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2030 гг.

	3.
	Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	Первый заместитель
Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	Отдел благоустройства, проектирования и дорожного хозяйства Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2030 гг.

	4.
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	Первый заместитель
Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	Отдел благоустройства, проектирования и дорожного хозяйства Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2030 гг.

	5.
	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 
2026-2030 годы
	Первый заместитель
Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	Отдел благоустройства, проектирования и дорожного хозяйства Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2026-2030 гг.

	6.
	Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	Заместитель Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики, курирующий данное направление
	Сектор молодежной политики Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2030 гг.


	7.
	Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	Первый заместитель Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	Управляющий делами Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2026-2028 гг.

	8.
	Гражданско- патриотическое воспитание жителей муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	Первый заместитель
Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	Отдел внутренней политики, информатизации и взаимодействия со СМИ Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2030 гг.

	9.
	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики 

	Заместитель Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики, курирующий данное направление
	Отдел стратегического развития, планирования и инвестиций Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2030 гг.



	10.
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности
	Первый заместитель Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2028 гг.

	11.
	Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении видов муниципального контроля на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	Заместитель Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики, курирующий данное направление
	Отдел муниципального контроля Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2030 гг.

	12.
	Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории Тельмановского муниципального округа
	Заместитель Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики, курирующий данное направление
	Отдел опеки и попечительства Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2030 гг.

	13.
	Развитие образования Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	Заместитель Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики, курирующий данное направление
	Отдел образования Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики
	2025-2030 гг.

	14.
	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики
	Заместитель Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики, курирующий данное направление
	Сектор обеспечения деятельности КДН и ЗП Тельмановского муниципального округа
	2025-2030 гг.


2. Общие сведения о реализации муниципальных программ Тельмановского муниципального округа
Финансирование программ

В 2025 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ.
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На реализацию муниципальных программ
Тельмановского муниципального округа за 2025
год выделено средств в сумме  911,5 млн.руб., что составляет 95,2% к плановому значению.

 В разрезе источников финансирования  выполнение составило:
муниципальный бюджет — 299,1 млн.руб. (87,6 % к программе);
федеральный бюджет — 149,6 млн.руб. (90,8% к программе);
иные источники финансирования — 462,8 млн.руб. (102,4% к программе).
Структура муниципальных программ по источникам финансирования, %
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49,2% объёма финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 3 муниципальных программ округа: Развитие образования, Развитие культуры и Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
                                                                                                                                                                                     
Результаты выполнения целевых показателей и оценки эффективности муниципальных программ

Муниципальными программами Тельмановского муниципального округа на 2025 год установлено 80 целевых показателей, из них достигнуты                         64 показателя (80,0%). При этом, в ходе реализации 5 муниципальных программ плановые значения целевых показателей, установленных на 2025 год, достигнуты в полном объёме.
Выполнение целевых показателей муниципальных программ Боровичского района за 2025 год
	№ п/п
	Наименование программы
	Количество целевых показателей, установленных программой
	Количество выполненных целевых показателей
	Степень достижения целевых показателей

	1.
	Развитие культуры муниципального образования Тельмановский муниципальный округ  Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	7
	5
	71,4

	2.
	Развитие образования Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	6
	3
	50,0

	3.
	«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	7
	6
	85,7

	4.
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	10
	6
	60,0

	5.
	«Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030гг»
	5
	5
	100,0

	6.
	«Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории Тельмановского муниципального округа»
	5
	4
	80,0

	7.
	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики  на 2025-2030 годы»
	7
	7
	100,0

	8.
	«Гражданско-патриотическое воспитание жителей муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	5
	5
	100,0

	9.
	«Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	8
	8
	100,0

	10.
	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	5
	5
	100,0

	11.
	«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при осуществлении видов муниципального контроля на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	5
	2
	40,0

	12.
	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики на 2025 – 2028 годы»
	10
	8
	80,0


	
	от 90% до 100,0%

	
	от 80% до 89%

	
	от 70% до 79%

	
	до 69%


Оценка эффективности муниципальных программ Тельмановского муниципального округа за 2025 год


	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Оценка степени достижения показателей муниципальной программы (Пмп)
	Общая оценка достижения показателей направлений (Пн)
	Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы с учетом достижения показателей подпрограмм муниципальной программы (Пинтегр)
	Оценка объема средств бюджета района, направленного на реализацию муниципальной программы (ИЗ)
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Эмп)
	Уровень эффективности реализации муниципальной программы

	1.
	Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Тельмановский муниципальный округ  Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	1,00
	1,16
	1,23
	0,44
	0,92
	высокий

	2.
	Муниципальная программа «Развитие образования Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	1,00
	0,92
	0,96
	0,99
	0,98
	высокий

	3.
	 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	0,99
	0,99
	0,99
	1,00
	0,99
	высокий

	4.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	1,06
	1,06
	1,06
	1,00
	1,04
	высокий

	5.
	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030гг»
	1,92
	1,92
	1,92
	0,00
	1,15
	высокий

	6.
	Муниципальная программа «Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории Тельмановского муниципального округа»
	1,00
	1,17
	1,09
	-
	1,09
	высокий

	7.
	Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики  на 2025-2030 годы»
	1,79
	1,95
	1,87
	-
	1,53
	высокий

	8.
	Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание жителей муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	9,48
	34,25
	21,87
	-
	21,87
	высокий

	9.
	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	1,00
	1,00
	1,00
	-
	1,00
	высокий

	10.
	Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	1,00
	2,05
	1,53
	-
	1,53
	высокий

	11.
	Муниципальная программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при осуществлении видов муниципального контроля на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»
	0,94
	0,62
	0,78
	-
	0,78
	удовлетворительный

	12.
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики на 2025 – 2028 годы»
	0,6
	0,6
	0,6
	0
	0,36
	неудовлетворительный (низкий)


	
	ЭМП равно 0,85 и выше

	
	 ЭМП от 0,70 до 0,85

	
	ЭМП ниже 0,70


3. Итоги реализации муниципальных программ Тельмановского муниципального округа за 2025 год

3.1. Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Тельмановский муниципальный округ  Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы».

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы» (далее — муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной республики от 18.08.2025  № 459.

Ответственный исполнитель муниципальной программы — отдел культуры Администрации округа.

Общий запланированный объем финансирования мероприятий программы на 2025 год составляет 68215,9 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета — 52420,7 тыс.руб., из федерального бюджета — 15000,0 тыс.руб. Фактически в 2025 году мероприятия профинансированы в сумме 29766,4 тыс.руб., что составляет 99,0%, из них средства муниципального бюджета 18097,4 тыс.руб. (34,5% к программе), средства федерального бюджета — 11669,0 тыс.руб. (77,8 % к программе).
За 2025 год достигнуты следующие наиболее значимые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры остается важнейшим направлением деятельности. Основными материальными ресурсами учреждений являются оснащение техническим оборудованием, за 2025 год оснастили на 99,9%;

- в 2 учреждениях культуры проводится капитальный ремонт - это Тельмановский районный Дом культуры и Централизованная библиотечная система, в 2025 году мероприятия профинансированы на сумму 28085,9 тыс.руб. или на 42,2% от запланированного.

- проведено для работников культуры 15 рабочих совещаний, обучающих семинаров, повышение квалификации работников учреждений культуры, что в 2,5 раз больше. Квалифицированные работники культуры способны эффективно организовывать культурные мероприятия, развивать творческие проекты и взаимодействовать с аудиторией на высоком уровне, что так же повлияло на перевыполнение показателя «участие творческих коллективов в онлайн конкурсах и фестивалях» в 47 раз от запланированного на 2025 год.

- в связи с оснащением учреждений культуры мультимедийным, световым и звуковым оборудованием от ПФКИ стало возможным разнообразить формы мероприятий, что привлекло к увеличению количества посетителей в 4,6 раз. На проведенение культурно-массовых мероприятий было направлено бюджетных средств в сумме 629,4 тыс.руб. или 99,9% к программе;

- размещено в 2025 году 1235 информационных сообщений на официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях и составляет 100,0% к плану.

Основными причинами не позволившими завершить ремонтные работы учреждений культуры — это неблагоприятные погодные условия (работы наружные, низкий температурный режим препятствовал работе).

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы:

- произвести корректировку и пересмотр целевых показателей и их весовых значений;

- пересмотреть финансовое обеспечение программных мероприятий с учетом утвержденных статей расходов в муниципальном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов;

- обеспечить своевременную разработку технической документации и постоянный контроль за выполнением мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей муниципальной программы, освоением бюджетных средств в полном объеме.

3.2. Муниципальная программа «Развитие образования Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы».

Муниципальная программа «Развитие образования Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы» (далее — муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной республики от 03.10.2025 № 592.

Ответственный исполнитель муниципальной программы — отдел образования Администрации округа.

Общий запланированный объем финансирования мероприятий программы на 2025 год составляет 150673,0 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета — 143519,0 тыс.руб., из федерального бюджета — 7154,0 тыс.руб. Фактически мероприятия профинансированы в сумме              149166,2 тыс.руб., что составляет 99,0%, из них средства муниципального бюджета 143424,1 тыс.руб. (99,9% к программе), средства федерального бюджета - 5742,1 тыс.руб. (80,3 % к программе).

За 2025 год достигнуты следующие наиболее значимые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса":

- укреплена материально-техническая база в 30 муниципальных образовательных организаций из средств муниципального бюджета на сумму 82170,0 тыс.руб., что составляет 152,0% к плану на 2025 год;

- произведен текущий ремонт здания отдела образования из средств муниципального бюджета на сумму 15480,9 тыс.руб., что составляет 97,4% к плану на 2025 год.

2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Обеспечение равного доступа к качественному образованию, социальная защита, сохранение и укрепление здоровья участников учебно-воспитательного процесса":
-  за счет средств муниципального бюджета организован подвоз дошкольников и обучающихся на сумму 4511,2 тыс.руб., что составляет 69,4% к плану на 2025 год, в связи с отсутствием школьных водителей;
- организовано горячее питание обучающихся образовательных учреждений, что составляет 78,4% к плану на 2025 год,  в связи с пропусками по болезни. Фактический объем финансирования мероприятия составило 18481,9 тыс.руб., в том числе из муниципальнооо бюджета — 12739,8 тыс.руб. (77,6% к плану), из федерального бюджета — 5742,1 тыс.руб. (80,3% к плану);
- за счет средств муниципального бюжета организовано горячее питание воспитанников образовательных учреждений на сумму 12,068,6 тыс.руб., что составляет 63,1% к плану на 2025 год, в связи с пропусками  по болезни воспитанников;
- организовано оздоровление учащихся в летний период, в том числе в летних пришкольных лагерях, мероприятие выполнено на 93,4%, объем финансирования составил 1455,8 тыс.руб. (в связи с пропусками по болезни обучающимися).

3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности учебно-воспитательного процесса» проведены антитеррористические мероприятия (услуги оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога», техническое обслуживание мероприятий планово-профилактического характера по поддержанию комплекса технических средств охраны, услуги по изготовлению проэктно-сметной документации на систему видеонаблюдения, образовательные услуги (повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность объектов», услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, ограждение территории ГБОУ «Тельмановская гимназия Тельмановского м.о.»). Мероприятие профинансировано из муниципального бюджета на 50,0% в сумме 14997,8 тыс.руб, в связи с отсутствием разработанной технической документацией на земельные участки.
4. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Проведение конкурсов, акций и других мероприятий, способствующих развитию среды образования округа» 4 педагогов и воспитателей приняли участие в                            6 конкурсах, что составляет 100,0% к плану на 2025 год.

Учитывая информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы за  2025 год, можно отметить, что в основном целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме, за исключением показателей:
1) по обеспечению воспитанников и обучающихся образовательных организаций  горячим питанием в связи с пропусками по болезни;
2)  по уровню охвата детей, обеспеченных подвозом к месту занятий и обратно по причине отсутствия водителей.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы:

- произвести корректировку и пересмотр целевых показателей и их весовых значений;

- пересмотреть финансовое обеспечение программных мероприятий с учетом утвержденных статей расходов в муниципальном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов;

- обеспечить своевременную разработку технической документации и постоянный контроль за выполнением мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей муниципальной программы, освоением бюджетных средств в полном объеме.
3.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики от 29.08.2025 № 499.

Ответственный исполнитель муниципальной программы — отдел по развитию спорта и туризма Администрации округа.

Общий запланированный объем финансирования мероприятий программы на 2025 год составляет 1145,14 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета — 1145,14 тыс.руб. Фактически за 2025 год мероприятия профинансированы в сумме 1145,14 тыс.руб., что составляет 100,0% к программе.

За 2025 год достигнуты следующие показатели эффективности реализации муниципальной программы:
          1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Улучшение физической подготовки и физического развития всех возрастных категорий»:

- доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 12,0%, показатель выполнен на 120,0% к программе;
 
- разработано 24 нормативных правовых актов в области физической культуры и спорта, а также проведено 24 спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий (100,0% к плану на 2025 год). На эти цели из местного бюджета направлено 165,14 тыс.руб., мероприятия профинансированы на 100,0%;

- количество участников массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий составляет 1324 человека или 95,1% к плановому значению показателя.
        2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»:
        - количество объектов спорта на территории муниципального образования составляет 4 единицы или 100,0% к программе;
        - спортсмены из муниципального округа приняли участие в 18 выездных мероприятиях, что составляет 112,5% к плановому значению показателя. Мероприятие профинансировано на 100,0%, сумма финансирования составляет 980,0 тс.руб.
         3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие массового спорта и реализации физкультурно-спортивного комплекса ГТО»:

Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» не проведены. На данный момент центр тестирования только один, который находится в г. Донецк, из-за загруженности центра не представлялось возможным провести тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО для спортсменов Тельмановского муниципального округа.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы:

- произвести корректировку и пересмотр целевых показателей и их весовых значений;

- пересмотреть финансовое обеспечение программных мероприятий с учетом утвержденных статей расходов в муниципальном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов;

- обеспечить постоянный контроль за выполнением мероприятий и достижением плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

3.4. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы».

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы» (далее — муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной республики от 29.08.2025 № 500.

Ответственные исполнители муниципальной программы — отдел благоустройства, проектирования и дорожного хозяйства Администрации Тельмановского муниципального округа и отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тельмановского муниципального округа.
Плановый объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2025 году составляет 731963,96 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета — 138361,96 тыс.руб., из федерального бюджета — 141610,00 тыс.руб., иные источники финансирования - 451992,00 
Фактически за 2025 год мероприятия профинансированы в сумме              731404,16 тыс.руб., что составляет 99,9%, из них:
средства муниципального бюджета - 137370,59 тыс.руб. (99,3% к программе);
средства федерального бюджета - 131253,16 тыс.руб. (92,7 % к программе);
иные источники финансирования - 462780,42 тыс.руб. (102,4% к программе).
За 2025 год достигнуты следующие наиболее значимые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содержание жилищного хозяйства» проведен капитальный ремонт 7 многоквартирных домов на территории округа, что составляет 100,0% к плану по ремонтам на 2025 год. Стоимость реализации данного мероприятия составила 131253,16     тыс. руб.
2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие дорожной инфраструктуры» проведен ремонт автомобильных дорог округа протяженностью 15,51 км из 13,271 км запланированных. Выполнение плана по ремонту автомобильных дорог составляет 116,9%. Перевыполнение плана стало возможным благодаря увеличению объемов выполненных работ регионом-шефом Свердловской областью и перераспределению финансирования на выполнение ремонта автомобильных дорог в бюджете муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики. Общая стоимость ремонта автомобильных дорог 504164,81                   тыс. руб.

3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» проведено благоустройство 6 территорий, что в 2 раза превышает плановый показатель на 2025. Стоимость работ по благоустройству общественных территорий составила 36347,24 тыс.руб.

Также проведен отлов и стерилизация 25 бесприютных собак  (стоимость реализации мероприятия 250,0 тыс.руб.) и кронирование и ликвидация                   194 аварийных деревьев (стоимость выполненных работ составляет 2777,73 тыс. руб.), что составляет 100,0% от запланированных показателей. Также в 2025 году отремонтировано 42 из 43 памятников, посвященным событиям Великой Отечественной войны, процент выполнения плана составляет 97,7 %.

Основным фактором, который повлиял на перевыполнение плановых значений показателей муниципальной программы является необходимость в проведении работ по благоустройству общественных территорий и как следствие перераспределение финансирования, что позволило в 2025 году выполнить дополнительные объемы работ.
Основными факторами, которые повлияли на невыполнение мероприятий программы являются:
- задержка в изготовлении технических условий на осуществление технологического присоединения линий наружного освещения;
- наличие взрывоопасных предметов на территории с. Белокаменка, что не позволило осуществить мероприятия по благоустройству территории населенного пункта в 2025 году.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы:

- произвести корректировку и пересмотр целевых показателей и их весовых значений;

- пересмотреть финансовое обеспечение программных мероприятий с учетом утвержденных статей расходов в муниципальном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов;

- обеспечить своевременную разработку технической документации, постоянный контроль за выполнением мероприятий и достижением плановых значений целевых показателей муниципальной программы, освоением бюджетных средств в полном объеме.
3.5. Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030гг.».
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы» (далее — муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной республики от 29.08.2025 № 495.

Ответственный исполнитель муниципальной программы — отдел благоустройства, проектирования и дорожного хозяйства Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики.
Общий запланированный объем финансирования мероприятий программы на 2025 год составляет 6000,00 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета — 6000,00 тыс.руб. Фактически в 2025 году денежные средства не освоены, в связи с невозможностью заключения договора с региональным оператором ГУП ДНР «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ» по причине отсутствия спецтехники на предприятии. Ликвидация свалок проводилась хозяйственным способом МКУ «ЖКХ и благоустройство» Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики.
За 2025 год достигнуты следующие наиболее значимые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасного обращения с отходами» проведена ликвидация                                         61 несанкционированой свалки отходов на территории округа объемом 1307,1 м3, что в 2,4 раза больше планового значения показателя. Ликвидация несанкционированных свалок ТКО производилась хозяйственным способом силами Муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» Администрации Тельмановского муниципального округа. Также в 2025 году проведено 16 субботников в рамках двухмесячника по благоустройству, что составило 200,0% от плана на 2025 год.
2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий процессных мероприятий «Формирование экологической культуры населения» в 2025 году проведено 5 экологических акций и конкурсов, что составило 100,0% к плану. На официальном сайте Администрации Тельмановского муниципального округа, в социальных сетях, мессенджерах размещено 10 информационных сообщений, что составляет 100,0% к программе.

Учитывая информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2025 год, можно отметить, что целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.
Основным фактором, который повлиял на перевыполнение плановых значений показателей муниципальной программы является необходимость в проведении работ по наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов округа, а также восстребованность в проведении экологических акций и просветительской работы.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы:

- произвести корректировку и пересмотр мероприятий, а также целевых показателей и их весовых значений;

- пересмотреть финансовое обеспечение программных мероприятий с учетом утвержденных статей расходов в муниципальном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов;

- обеспечить постоянный контроль за выполнением мероприятий и достижением плановых значений целевых показателей муниципальной программы.
3.6. Муниципальная программа «Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории Тельмановского муниципального округа».

Муниципальная программа «Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории Тельмановского муниципального округа» (далее — муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики от 09.07.2025 № 376.

Ответственный исполнитель муниципальной программы — отдел опеки и попечительства Администрации округа.

Объемы финансового обеспечения на период реализации муниципальной программы не предусмотрены.
Основным направлением муниципальной программы является защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения на территории Тельмановского муниципального округа.
За 2025 год достигнуты следующие наиболее значимые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Количество выявленных и устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи», выявлено и устроено 3-е детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи, что составляет 100,0% к плану на 2025 год;

2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Количество проведенных плановых и внеплановых проверок условий жизни и воспитания подопечных" проведено 103 плановых и внеплановых проверок условий жизни и воспитания подопечных, что составляет 133,8% к плану на 2025 год;

3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Количество лиц прошедших обучение кандидатов в опекуны/попечители" обучение опекунов в 2025 году не проходило, что составляет 0% к плану на 2025 год;

4. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из их числа, включенных в Список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями» внесено 10 детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, что составляет 166,7% к плану на 2025 год.

Учитывая информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2025 год, можно отметить, что целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме по трем показателям, и только в одном не выполнены.
Основными факторами, которые повлияли на невыполнение или перевыполнение плановых значений показателей муниципальной программы являются:
- проведение внеплановых проверок при выявление не статусных детей, которым были назначены опекуны по заявлению родителей, не достигнувших 16-летнего возраста;
- обращение лиц из числа детей-сирот, которые были включены в Список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями (граждане которым более 18 лет);
- все выявленные дети устроены в биологические семьи, в связи с этим отсутствует необходимость обучения кандидатов в опекуны/попечители (обучение в опекуны не проходят родственники по прямой восходящей линии (бабушки, дедушки), полнородные и неполнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры).

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы:  произвести корректировку и пересмотр целевых показателей и их весовых значений.

3.7. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики  на 2025-2030 годы».

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы» (далее — муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной республики от 09.07.2025 № 378.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - сектор обеспечения деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тельмановского муниципального округа.

Объемы финансового обеспечения на период реализации муниципальной программы не предусмотрены.
 За 2025 год достигнуты следующие наиболее значимые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Размещение на официальном сайте Администрации Тельмановского муниципального округа, в социальных сетях, мессенджерах информации о работе Комиссии и принимаемых ею решениях, информации профилактического характера":

- размещено 24 информационных сообщений на официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях, мессенджерах, что составляет 100,0% к плану на 2025 год;

- проведено 25 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Факты выявления семей и несовершеннолетних, нуждающихся в оказании помощи, находящихся на ранней стадии неблагополучия или находящихся в социально-опасном положении, взаимодействие с общественными комиссиями по делам несовершеннолетних при поселениях по вопросам выявления семейного неблагополучия" было осуществлено комиссией 4 экстренных выезда в семьи с установлением статуса социально опасного положения для быстрого реагирования и оказания помощи. Выявлено 3 семьи, все три поставлены на профилактический учет - выполнение составило 100,0%.

3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Количество профилактических мероприятий с семьями, состоящими на учете в  Реестре данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально –опасном положении по вопросам безопасности детей, проведение индивидуальной беседы с законными представителями» проведено 45 мероприятий по планам индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, что составило 214,0% от запланированного на 2025 год.

4. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Количество проведенных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений» проведено 26 мероприятий по планам индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, что составило 162 % от запланированного на 2025 год.

5. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Количество проведенных профилактических мероприятий по социально-негативным проявлениям в подростковой среде» проведено 11 мероприятий с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, что составило 110,0% от запланированного на 2025 год. Работа в основном проведена сектором молодежной политики в учебных заведениях округа.

6. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Количество проведенных мероприятий по профилактике суицида» проведено 4 мероприятия с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, что составило 100,0% от запланированного на 2025 год. Актуальность вопроса низкая, поэтому внимание на вопросе не акцентируется.

В целом реализация муниципальной программы направлена на достижение целевого показателя «Ежегодное уменьшение количества несовершеннолетних и семей СОП в расчете на 10 000 человек населения».

По состоянию на 01.01.2026 согласно данным Реестра несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и Реестра родителей несовершеннолетних, которые не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию и/или отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, на территории Тельмановского муниципального округа зарегистрировано 8 несовершеннолетних и 6 семей, что составляет в расчете на 10 тыс.человек населения 0,14% на текущий момент 2025 года.

Учитывая информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2025 год, можно отметить, что целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме.
Основным фактором, который повлиял на перевыполнение плановых значений показателей муниципальной программы является совокупная работа всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Массовую долю мероприятий составляет профилактическая работа в школе классными руководителями, закрепленными за подучетными детьми. Ежемесячные мероприятия также проводит ПДН ОМВД России «Тельмановский».

В единый день Правовой помощи детям 20 ноября, члены КДНиЗП посетили 8 учебных заведений округа с лекциями и беседами о правах и обязанностях несовершеннолетних, о возрасте с которого наступает уголовная и административная ответственность, об обязанностях родителей, о защите прав ребенка государством.

Учитывая весовые значения показателей и их фактическое исполнение, эффективность реализации муниципальной программы за 225 год оценивается как высокая.
3.8. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание жителей муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы».

Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание жителей муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы» (далее — муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной республики от 29.08.2025 № 493.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел внутренней политики, информатизации и взаимодействия со СМИ  Администрации Тельмановского муниципального округа.

Объемы финансового обеспечения на период реализации муниципальной программы не предусмотрены.

В 2025 году работа по реализации муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом мероприятий. Деятельность была направлена на достижение основной цели — развитие у жителей округа гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных ценностей, а также на информирование населения о значимых памятных датах и событиях.

Исполнение муниципальной программы в 2025 году характеризуется значительным перевыполнением установленных плановых показателей по всем направлениям деятельности. Основной причиной существенного превышения плановых значений (от 7995% до 3800%) стал высокий общественный и социальный запрос, связанный с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейная дата послужила катализатором для проведения широкого спектра мероприятий, что повлекло за собой рост активности как со стороны организаторов, так и со стороны жителей округа.

По направлению «Мероприятия патриотической направленности»  (п. 1.1): Вместо запланированных 20 мероприятий фактически проведено 1599. Столь высокий показатель обусловлен проведением не только крупных окружных акций, но и большого количества тематических классных часов, уроков мужества, вахт памяти, конкурсов и онлайн-активностей в образовательных учреждениях и культурных центрах округа, приуроченных к 80-летию Победы. Как следствие, количество принявших участие граждан составило 24649 человек (948% от плана), что свидетельствует о широком охвате населения патриотической работой.

По направлению «Информирование населения» (п. 2.1–2.3): Наблюдается кратный рост количества информационных материалов.

Размещение баннеров и плакатов (п. 2.1) — 3800% от плана. В рамках подготовки к юбилею Победы была проведена масштабная работа по визуальному оформлению населенных пунктов округа (баннеры с портретами ветеранов, праздничные плакаты, «Знамена Победы» на зданиях и остановках).
Публикации в сети Интернет (п. 2.2, 2.3) — 1620% и 1206,7% соответственно. Информационное сопровождение каждого, даже самого небольшого мероприятия, а также публикация исторических материалов, поздравлений и статей о памятных датах в официальных группах Администрации и социальных сетях учреждений привели к многократному превышению плана по количеству постов и новостных заметок.

Анализ предоставленных данных позволяет сделать следующие выводы:

Программа в 2025 году выполнена с высокими качественными и количественными показателями.

Перевыполнение плановых значений не является следствием ошибки планирования, а вызвано объективными внешними факторами, а именно — повышенной социальной активностью в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, что потребовало адекватного увеличения объемов работы по всем направлениям.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2025 году носила системный и всеобъемлющий характер, охватив все категории населения округа.

Учитывая весовые значения показателей и их фактическое исполнение, эффективность реализации муниципальной программы за отчетный период оценивается как высокая.

3.9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы»

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы» (далее — муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной республики от 29.08.2025 № 494.

Ответственный исполнитель муниципальной программы — сектор молодежной политики Администрации округа.

Объемы финансового обеспечения на период реализации муниципальной программы не предусмотрены.
За 2025 год достигнуты следующие наиболее значимые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Решение социальных  проблем» проведено 3 мероприятия, что составляет 100,0% к плану на 2025 год.

2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие гражданственности и патриотизма, возрождение и пропаганда лучших традиций» выполнение составило 100,0%.

3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений, правовая защита и просвещение молодежи» проведено  10 мероприятий — 100,0 % к плану на 2025 год.

4. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Пропаганда здорового образа жизни» среди молодежи проведено 13 спортивных мероприятий, что составляет 100,0% к плану на 2025 год.

5. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Досуг и формирование условий для духовного развития молодёжи» проведено                      16 мероприятий.

6. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Добровольческая (волонтерская) деятельность молодежи» за 2025 год проведено 20 мероприятий с молодежью или 100,0% к запланированному.

Учитывая весовые значения показателей и их фактическое исполнение, эффективность реализации муниципальной программы за отчетный период оценивается как высокая.

3.10. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы».

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы» (далее — муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной республики от 25.06.2025 № 348.

Ответственный исполнитель муниципальной программы — отдел стратегического развития, планирования и инвестиций Администрации округа.

Объемы финансового обеспечения на период реализации муниципальной программы не предусмотрены.
За 2025 год достигнуты следующие наиболее значимые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
По результатам данных из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства общее количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности по состоянию на 01.01.2026 на территории Тельмановского муниципального округа составляет – 506 ед., в том числе:
- микропредприятия - 498;
- малые предприятия — 8.
Из общего количества зарегистрированных субъектов МСП наибольшую долю занимают предприниматели, осуществляющие деятельность в:
-   сфере торговли и общественного питания - 261 ед. (51,6%);
-  отрасли сельского хозяйства, рыборазведения и производства продуктов питания - 136 ед. (26,9%);
- в сфере оказания платных услуг - 56 ед. (11,1%);
- прочие виды деятельности (добыча полезных ископаемых, деятельность грузового транспорта, сдача в аренду недвижимого имущества) - 53 (10,5%).
1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности»:

- размещено 44 информационных сообщения на официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях, мессенджерах, что составляет 220,0% к плану на 2025 год;

- проведено для субъектов малого и среднего предпринимательства                  3 рабочих совещания по вопросам перехода на расчеты с покупателями с использованием контрольно-кассовой техники, организации социального предпринимательства, организации бизнеса на освобожденных территориях;              2 рабочие встречи приуроченные профессиональным праздникам «День Российского предпринимательства", «День работника торговли». Фактическое выполнение плана на 2025 год составляет 166,7%.


2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте муниципального образования в разделе «Субъектам малого и среднего предпринимательства» размещен актуализированный Перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, в который включена информация по                 21 объекту - выполнение составило 100,0%.

3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка в продвижении на рынок производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг)» проведено 243 мероприятия по организации ярмарок и выездной торговли, что в 3,3 раза больше от запланированного на 2025 год.

В целом реализация муниципальной программы направлена на достижение целевого показателя «Ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения».

Учитывая информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2025 год, можно отметить, что целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме, уровень эффективности муниципальной программы — высокий.
Основными факторами, которые повлияли на перевыполнение плановых значений показателей муниципальной программы являются:
- возникшая необходимость более частого информирования субъектов МСП по вопросам интеграции бизнеса в российское правовое поле;
- возникшая необходимость в организации выездной торговли в отдаленных населенных пунктах Тельмановского м.о.
3.11. Муниципальная программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при осуществлении видов муниципального контроля на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы».

Муниципальная программа «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при осуществлении видов муниципального контроля на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 годы» (далее — муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной республики от 28.08.2025 № 492.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел муниципального контроля Администрации округа.

Объемы финансового обеспечения на период реализации муниципальной программы не предусмотрены.
За 2025 год достигнуты следующие наиболее значимые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Информационная поддержка субъектов профилактики":
- размещено 33 информационных сообщений на официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях, мессенджерах, что составляет 94,3% к плану на 2025 год.
- при необходимости жителям округа производились профилактические консультирования и встречи на которых освещаются интересующие их вопросы. В 2025 году жителям округа оказано 85 профилактических консультаций,  что в 17 раз больше к плану на 2025 год.
- нарушителям объявлено 115 предостережений (вручено предписаний).
- ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующим за отчетным проведено обобщение правоприменительной практики, что составляет 100 % к плану на 2025 год.
- проведено 7 профилактических визитов, что составляет 100,0% к плану на 2025 год.
2. В рамках реализации комплекса  иных процессных мероприятий, работа не осуществлялась, в связи с учетом особенностей, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2023 № 402
"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", поскольку требует соответствующего осуществления по виду муниципального контроля в рамках Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В целом реализация муниципальной программы направлена на снижение причинения вреда (ущерба) и побуждение к добросовестности путем проведения профилактических мероприятий которые влекут сокращение количества нарушений на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ.

По состоянию на 01.01.2026 актуальной для освещения остается информация о соблюдении норм земельного законодательства; соблюдению правил благоустройства; соблюдения санитарных и ветеринарных норм и правил; о запрете размещения строительных материалов и строительного мусора на придомовых территориях; размещению НТО без разрешительных на то документов; установки различных оборудований на фасадной части многоквартирного дома, являющегося общей долевой собственностью всех жильцов; размещению транспортных средств на озелененных территориях, детских и спортивных площадках; правонарушений в сфере торговли, а также иных норм Закона Донецкой Народной Республики от 12.07.2024 № 91 «Об административных правонарушениях в Донецкой Народной Республике».

Учитывая информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2025 год, можно отметить, что целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты практически в полном объеме, уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается, как удовлетворительный.
Основными факторами, которые повлияли на достижение запланированных результатов  и достижение плановых значений показателей муниципальной программы являются:
- своевременное выявление и устранение риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности;
- выявления проблем, возникающих при осуществлении причинения вреда (ущерба) и определении причин их возникновения;
- вовлечение в регулярное взаимодействие, конструктивное сотрудничество с контролируемыми лицами.
3.12. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики на 2025 – 2028 годы».

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики на 2025 – 2028 годы» (далее — муниципальная программа) утверждена Первым заместителем Главы Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики от 21.07.2025 № 402,

Ответственный исполнитель муниципальной программы — отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда Администрации округа.

Плановый объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2025 году составляет 1,22 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета — 1,22 тыс.руб. Фактически за 2025 год бюджетные средства не освоены.
За 2025 год достигнуты следующие наиболее значимые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах»:

- размещено 12 информационных сообщений на официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях, мессенджерах, что составляет 100,0% к плану на 2025 год;

- осуществлена корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тельмановский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, на основании полученных результатов по перевозке опасных грузов железнодорожным и автомобильным сообщением, его ежегодная актуализация — выполнение 100,0%.

- заключен контракт на подключение системы оповещения населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации с ГУП ДНР «РОС».

- прошли обучение среди неработающего населения, руководителей и специалистов Администрации округа в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 62 человека, что составляет 100,0% от плана.

- С целью обеспечения безопасности на водных объектах в весенне-летний и осенне-зимний периоды Администрацией Тельмановского муниципального округа принято постановление от 28.05.2025 № 298 «О запрете купания в неустановленных местах на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики в период купального сезона 2025 года», которым также утверждены План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2025 года на территории Тельмановского муниципального округа и План-график проведения профилактических рейдов по водным объектам Тельмановского муниципального округа в летний период 2025 года. С целью недопущения случаев нахождения детей на водных объектах без присмотра взрослых соответствующие профилактические мероприятия проведены Отделом образования Администрации Тельмановского муниципального округа. Начальниками территориальных отделов и заведующими территориальными секторами Администрации Тельмановского муниципального округа Донецкой Народной Республики проведены осмотры водных объектов, расположенных на подведомственной территории на наличие знаков «Купание запрещено!», организована установка недостающих и поврежденных знаков. Соответствующую информацию доводили на встречах с населением и трудовыми коллективами, разместили на информационных щитах.

Кроме того, соответствующая информация о соблюдении правил безопасности на водных объектах, размещена на официальном сайте муниципального образования и на официальных страницах в социальных сетях и Интернет мессенджерах. Размещена заметка в Тельмановской районной газете «Новая Нива (ДНР)» исполнение 100,0%.

2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности объектов и территорий»:

- Организована работа с территориальными отделами и секторами Администрации по созданию противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных лесным и другим ландшафтным (природным) пожарам в объеме 57 га, что составляет 100,0% выполнения.

-   Перезарядка огнетушителей в Администрации м.о. не осуществлялась.

- Приобретение огнетушителей, кронштейнов для крепления огнетушителей Администрацией м.о. не осуществлялось.

- На заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тельмановского муниципального округа  регулярно рассматриваются вопросы пожарной безопасности, в том числе во время проведения праздничных мероприятий, а также в период пожароопасного сезона, вышеуказанные вопросы поднимались на 12 заседаниях комиссии и принимались соответствующие планы действий - выполнение 100,0%.

Учитывая информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2025 год, можно отметить, что целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы не достигнуты в полном объеме, уровень эффективности муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный (низкий).

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы:

- произвести корректировку и пересмотр целевых показателей и их весовых значений;

- пересмотреть финансовое обеспечение программных мероприятий с учетом утвержденных статей расходов в муниципальном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов;
- обеспечить постоянный контроль за выполнением мероприятий и достижением плановых значений целевых показателей муниципальной программы.
12 муниципальных программ





Эффективность программ:





По результатам оценки эффективности за 2025 год:





10 муниципальных программ признаны высокоэффективными;


1 программа – удовлетворительный уровень эффективности;


1 программа – неудовлетворительный (низкий) уровень эффективности.








